竞争性磋商文件

项目编号: HJCG2019JZXCS080-1号

项目名称：关于扬州市邗江公安消防大队扬力路

及新盛路中队训练塔加层改造工程项目竞争性磋商采购

扬州市公共资源交易中心邗江分中心

2019年12月

# 第一章 竞争性磋商邀请

扬州市公共资源交易中心邗江分中心（以下简称“交易中心”）受扬州市公安消防支队邗江区大队（采购单位名称，以下简称“采购人”）的委托，就其所需的扬州市邗江公安消防大队扬力路及新盛路中队训练塔加层改造工程项目进行第二次竞争性磋商采购，兹邀请符合资格条件的投标人提交响应文件并磋商。

1、项目编号：HJCG2019JZXCS080-1号

2、服务内容：

（1）项目业主：扬州市公安消防支队邗江区大队

（2）项目名称：关于扬州市邗江公安消防大队扬力路及新盛路中队训练塔加层改造工程项目竞争性磋商采购

（3） 评标地点：扬州市邗江区百祥路35号邗江人防大楼4楼开标室

（4） 资金来源：财政

（5） 招标内容：包含但不限于扬州市邗江公安消防大队扬力路及新盛路中队训练塔加层改造工程施工图及工程量清单范围内的改造工程的施工。

（6）计划工期：60日历天

（7）本项目不接受联合体投标

注：投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，交易中心和采购人对上述费用不负任何责任。

3、采购预算：人民币102.36万元；控制价：102.36万元。（超出此控制价作废标处理）

4、投标人应具备下列资格条件,并提供证明材料(包括但不限于):

（1）★磋商申请及声明（原件）

（2）★被授权人参加投标的须提供法定代表人授权委托书原件和被授权人身份证复印件；若法定代表人参加投标的只须提供本人身份证复印件

（3）★营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

（4）★投标人具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质,并要有特种工程(结构补强)资质(复印件加盖投标人公章)

（5）★拟派项目经理应具备建筑工程专业二级建造师（或以上）资格证书，项目经理应持有安全生产考核合格证（B类）(复印件加盖投标人公章)

（6）★依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2019年近三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

（7）★投标人2019年近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

（8）★投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，加盖公章）

（9） ★采购人出具的现场勘察确认函

（10）投标人认为需要提供的其他商务资料

响应文件的正本和副本中均须提供资格证明文件的复印件。磋商文件中所有要求提供资格证明文件原件的，请单独封装，并在封袋上注明“资格证明文件原件”，和响应文件一同递交。如不能提供原件,请提供当地公证部门的公证书。上述打★号为必备项，若有缺失，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。上述未打★号为备查项，若缺项，则投标文件仍然有效。

注：（一）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）集中勘察：有

本项目将组织供应商集中进行现场勘察，供应商须携带营业执照副本（复印件加盖公章）及法定代表人授权委托书（原件）及身份证原件签到出席，并向采购人领取现场勘察确认函。各供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。未参加现场勘察的供应商，其投标文件将被拒绝。查勘时，须充分了解本项目具体工作内容，否则自行承担因了解不充分而影响报价准确性的风险。

集中勘察时间为：2019年12月19日  上午8：00 （北京时间）过时视为自动放弃

现场勘察联系人：罗先生     联系号码：15895729237

集中地点:扬州市邗江区消防大队扬力路23号

（三）供应商须登陆扬州市公共资源交易主体库系统进行注册登记，录入并完善相关主体信息。注册登记地址及流程：扬州市公共资源交易中心网站(http://ggzyjyzx.yangzhou.gov.cn/)通知公告及下载中心《主体库信息操作手册》

5、磋商保证金数额：人民币贰万元整，不接受现金。磋商保证金账户信息及缴纳相关要求详见招标公告附件（在扬州市邗江区政府采购网上免费下载（网址：http://www.hj.gov.cn/hjzfcg/index.shtml）号

6、响应文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

7、响应文件领取信息：

响应文件发出时间:2019年12月13日

响应文件在扬州市邗江区政府采购网上免费下载（网址：http://www.hj.gov.cn/hjzfcg/index.shtml）

如确定参加投标，请如实填写参与投标确认函，并于2019年12月24日上午11:00（北京时间）前，按要求将投标确认函原件送至扬州市公共资源交易中心邗江分中心（外地供应商可快递，快寄地址：扬州市邗江区百祥路35号（邗江人防大楼5楼），扬州市公共资源交易中心邗江分中心采购科。收件人：蒋媛媛，联系电话：0514-82882275）。

8、响应文件接收信息：

（1） 响应文件接收开始时间：2019年12月26日 上午8:40   （北京时间）

（2） 响应文件接收截止时间：2019年12月26日 上午9:00   （北京时间）

（3） 响应文件接收地点：扬州市邗江区百祥路35号邗江人防大楼4楼开标室

9、响应文件接收人：蒋媛媛

10、开标有关信息：

（1） 开标时间：2019年12月26日 上午9:00  （北京时间）

（2） 开标地点：扬州市邗江区百祥路35号邗江人防大楼4楼开标室

11、本次招标联系事项：

有关招投标事务和本项目的补充公告，敬请关注本中心网站发布的信息（网址：http://www.hj.gov.cn/hjzfcg/index.shtml）

12、采购单位联系方式：

联系人：罗先生           联系电话：15895729237

地址： 扬州市邗江区消防大队扬力路23号

对项目本身需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

13、交易中心联系方式：

磋商文件编制：蒋媛媛   联系电话：0514—82882275

办公室地址：扬州市邗江区百祥路35号，邗江人防大楼5楼

扬州市公共资源交易中心邗江分中心

2019年12月13日

# 第二章 竞争性磋商须知

一、总    则

# 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》及实施条例等有关法律、规章和规定等。

# 2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合本采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “工程”、“服务”指本采购文件中所采购内容的工程和相关服务。

# 3、磋商费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，交易中心和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、响应性文件编制

4、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

4.1 投标人提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与交易中心就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。磋商响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

4.3 投标人应用人民币报价，报价单位为“元”。

4.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

4.5 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致磋商响应文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

4.6 投标人应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

5、磋商响应文件的组成

5.1 投标人应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

5.2 磋商响应文件由资格审查文件、技术文件及商务文件组成。

5.3 磋商响应文件的资格审查部分。是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效。

（1）※第一章第4条中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（2）供应商认为需要提供的其他资格证明文件。

5.4磋商响应文件的技术文件部分

（1）质量、进度、投资控制方案；

（2）施工工作大纲和管理实施方案；

（3）本项目工作的重点、难点和控制点分析，以及相应对策和处理措施；

（4）组织机构及管理模式；

（5）服务承诺；

（6）投标人认为需要提供的其他技术文件或资料等。

5.5磋商响应文件的商务文件部分

（1）法定代表人授权委托书；

（2）投标报价表；

（3）投标人近年来完成与该项目类似工程情况表

（4）拟投入项目施工人员汇总表

（5）投标人廉洁自律承诺书；

（6）其他(根据磋商文件的要求和投标人认为需要提供的资料)。

6、磋商保证金

6.1 供应商应按照磋商要求提交磋商保证金，并作为其磋商响应文件的一部分，磋商保证金金额人民币贰万元整，不接受现金。磋商保证金账户信息及缴纳相关要求详见招标公告附件（在扬州市邗江区政府采购网上免费下载（网址：http://www.hj.gov.cn/hjzfcg/index.shtml）。磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受的损失，交易中心在因供应商的行为受到损害时，磋商保证金将不予退还。

6.2 未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内凭收据原件无息退还。未成交的供应商应主动与磋商响应文件接收人联系办理磋商保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未联系办理保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

6.3 成交供应商的磋商保证金，将在采购合同签订同时转为履约保证金。竞争性文件另有约定的从其约定。

6.4 下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

（1）成交通知书发出后三十日内，成交供应商未与采购人签订合同的；

（2）提供虚假材料谋取成交的；

（3）经查实与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的。

# 7、磋商报价和合同金额

7.1投标人在投标时应做出报价，其报价不得超过招标人公布的最高限价。

7.2本招标文件约定由成交人承担包含但不限于扬州市邗江公安消防大队扬力路、新盛路中队训练塔加层改造工程施工图及工程量清单范围内的改造工程的施工。

7.3所有根据合同或其它原因应由成交人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在合同金额中。

7.4投标人必须按照招标文件要求对费用的全部做出完整的报价，漏报少报的的费用，视为此项费用已包含在费用总报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项费用支付金额的总和，包括但不限于包含但不限于扬州市邗江公安消防大队扬力路、新盛路中队训练塔加层改造工程施工图及工程量清单范围内的改造工程的施工等工作。(投标报价应采用投标函及其附表规定的格式)

7.5投标人的投标报价，应是完成施工合同中所列招标范围的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。合同实施期间，本项目费用不随国家政策调整或法规、标准及市场因素变化进行调整。

# 三、磋商响应文件的递交

8、磋商响应文件的密封和递交

8.1 投标人应将磋商响应文件正本和所有副本用单独的封袋密封，且在封袋上标明“正本”、“副本”的字样，同时注明投标项目名称、项目编号、投标人名称、地址，以及“请勿在2019年12月26日上午9:00前启封”字样。

8.2 如果进行二次封装的，内外层封袋均应注明投标项目名称、项目编号、投标人名称、地址，以及“请勿在2019年12月26日上午9:00前启封”字样。以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。如果未按要求密封和加写标记，交易中心对误投或提前启封概不负责。

8.3 供应商应当在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间前，将磋商响应文件密封送达指定地点。

8.4 有下列情形之一的磋商响应文件将拒收：

（1）在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间之后送达的；

（2）未按磋商文件要求按时递交磋商保证金的；

（3）未按招标文件要求密封和标记的。

9、诚实信用

9.1 投标人之间不得相互串通报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

9.2 投标人不得以向交易中心工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

四、磋商

10、磋商组织

10.1 在递交磋商响应文件时间截止后，交易中心在规定的时间和地点组织磋商小组分别与投标人进行磋商。

10.2 磋商工作由交易中心负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

11、磋商程序

11.1 磋商小组审阅投标人所递交的响应性文件，凡不具备资格条件的投标人不得进入磋商程序。

11.2 磋商小组所有成员集中与单一投标人分别就竞争性磋商采购的工程、工程质量、工期及价格等进行磋商，磋商的轮次由磋商小组决定。

11.3 磋商文件如有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的投标人。

11.4 磋商小组制定一个符合采购人要求的最优方案，或直接根据响应性文件要求所有投标人在规定时间内作最后报价。

11.5 出现下列情形之一的磋商响应文件按照无效处理：

（1）不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（2）未实质性响应采购文件要求的；

（3）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的；

（4）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

# 11.6 出现下列情形之一的磋商终止，无成交投标人：

# （1）所有投标人的磋商响应文件被磋商小组认定为无效的；

# （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

# （3）投标人的最终报价超过采购预算，且采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或投标人提供的服务不能满足需求等。

12、评分方法和标准。

# 12.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的投标人作为成交候选人。

# 12.2 综合评分的主要因素是：价格、业绩、施工方案、售后保障服务、项目经理答辩、对磋商文件响应程度等。

12.3评分标准详见第三章。

13、确定成交人

13.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按磋商最后报价由低到高顺序排列。得分且磋商最后报价相同的，由现场抽签确定最后成交供应商。磋商小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

13.2 成交人确定后将在扬州市和邗江区政府采购网站进行公示，公示期内无投标人质疑的，向成交人发出成交通知书。

13.3 成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。

13.4 成交通知书发出后，采购人或成交人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与保证金相等的补偿金，以及为磋商过程所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

13.5 成交通知书发出后，成交人除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，磋商保证金不予退还，情节严重的财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动。

13.6 交易中心对未成交的投标人不作未成交原因的解释。

13.7 所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，交易中心均不退回。

14、编写磋商（评审）报告

14.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15、签订合同

15.1 成交人应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件作实质性修改。

15.2 采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的协议。

15.3 成交通知书发出后，采购人改变成交结果或拒绝签订合同的，应至少向成交人支付与磋商保证金相等的补偿金，以及成交人为参加竞争性磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

15.4 成交人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交人之后第一位的成交候选投标人签订政府采购合同，以此类推或重新组织招标。

15.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的工程及相关服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

# 五、质疑和投诉

16、质疑

16.1 投标人对磋商活动事项有疑问的，可以向交易中心或采购人提出询问，交易中心或采购人将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

16.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，交易中心或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、磋商公告发布时间、磋商时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑投标人名称、地址、联系方式（包括手机、邮箱号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

16.3质疑投标人是指直接参加本项目采购活动的投标人；对采购文件提出质疑的，应自投标人获得采购文件之日起计算，且应当在递交磋商响应文件截止之日3日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。

16.4 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，交易中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

16.5 交易中心或采购人在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面（书面质疑的回复请质疑单位到扬州市公共资源交易中心邗江分中心采购科领取，外地供应商的质疑回复函交易中心将采用邮寄或者快寄，邮费到付）或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。交易中心或采购人遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

17、投诉

17.1 质疑投标人对交易中心或采购人的答复不满意，或交易中心未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向扬州市邗江区政府采购管理办公室投诉。

六、诚实信用

18.1 投标人之间不得相互串通报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

18.2投标人不得以向交易中心工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实投标人有此行为的，将在邗江区政府采购网站公告，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

18.3 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，交易中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

18.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

- 评分标准

| 评分项目 | 评审内容 | 分值 （分） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（10分） | 投标报价 | 10 | 以满足招标文件要求的最低最后报价为基准价，得满分10分，其他报价得分=（基准价/其他报价）×10×100%（保留2位小数） |
| 施工方案 （50分） | 施工方案 | 50 | 结合本工程特点的针对性措施，质量保证措施、施工进度计划及工期保证措施是施工组织设计的重要考评内容，投标人应精心考虑，切实详细的提出方案。当施工组织设计内容与发包情况不符，或违反强制性国家标准，或按照该技术文件的措施和方法进入施工后预计会出现质量或安全事故的，该施工组织设计也将被视为不可行。施工组织设计按以下项目及分值对投标人进行评分： [1]施工总体部署（0-6分）； [2]结合本工程特点的针对性措施（0-8分）； [3]主要施工方法（0-10分）； [4]质量安全保证体系及措施（0-6分）； [5]施工进度计划及工期保证措施（0-7分）； [6]施工平面布置图（0-5分）； [7]现场安全文明施工措施（0-5分）； [8]其它措施或方案（0-3分）； |
| 业绩 （10分） | 类似业绩 | 10 | 投标企业自2016年1月1日以来（以竣工验收证明时间为准）承担过一个类似的政府投资或国有资金投资建设的公共建筑改造施工的，每个项目2分，最多得10分。 业绩应同时提供以下资料：1、依法承发包的交易结果（中标或成交）文件；2、合同；3、符合国家规定的竣工验收证明材料；4、其他证明资料（如有）。依法承发包的交易结果文件包括中标通知书、直接发包通知书（或备案表）和成交通知书等；依法可以不进行招标的项目，可以提供业主单位或招标代理机构出具的有关中标文件。证明资料中涉及评标的相关数据不一致的，以数额较小的为准。（提供中标通知书、合同、竣工验收证明材料复印件加盖投标人公章，同时提供原件现场核查。） |
| 售后服务 （10分） | 售后服务 | 10 | 投标人注册地为扬州地区范围内或在扬州有分支机构得3分，江苏省范围内（不含扬州市）得2分，江苏省范围外得1分（投标人提供营业执照复印件加盖投标人公章，同时提供原件现场核查）； 服务响应：24小时内响应得1-2分，12小时响应得3-4分，8小时响应得5-7分）。 |
| 项目经理答辩（20分） | 根据现场项目经理答辩内容打分 （答辩时间20分钟） | 20 | 优秀（14-20分）； |
|  |  |  | 良好（7-13分）； |
|  |  |  | 一般（0-6分）。 |
| 总分：100分 |  |  |  |

注：1、对于磋商文件中写明需提供原件的有关文件资料，投标人在投标时须提供其原件或公证件，否则与之对应项不得分。

2.投标文件的正本和副本中均需提供相关原件的复印件。

注：施工方案应具备且不限于如下基本项目：

a.工程概况

b.工期及质量目标

c.施工准备情况

d.施工组织管理网络

e.施工总体部署

f.主要分部、分项施工方法

g.针对本工程特点采用的特殊措施

h.季节性施工措施

i.质量保证措施

j.工期保证措施

k.安全生产和文明施工措施

l.降低成本、提高经济效益措施

m.主要施工机械和工具、主要周转材料、劳动力安排一览表

n.施工进度计划

o.施工总平面布置图

- 招标项目的服务要求

一、项目名称

关于扬州市邗江公安消防大队扬力路、新盛路中队训练塔加层改造工程项目竞争性磋商采购

二、项目概况

1、建设地点： 扬州市公安消防支队邗江区大队

2、建设内容：包含但不限于扬州市邗江公安消防大队扬力路、新盛路中队训练塔加层改造工程施工图及工程量清单范围内的工程的施工。

三、供货和验收：

（1）供货

在合同签订后60日历天内完成整个工程的工程量完成并且合格，可交付用户竣工验收投入使用。

投标人应确保其技术建议以及所提供的设施的完整性、实用性，保证全部工作面及时投入正常使用。所有施工材料应符合要求，并满足施工工期、施工安全的需要；若出现因投标人提供的设施不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

（2）验收

a、采购项目总体验收。项目施工完成后，由用户方会同本标段中标人组织开展对所有施工项目的验收工作并形成专门的验收报告。如验收不通过的项目，施工单位应无条件进行整改直至验收通

四、项目报价要求

(1)、投标报价应是磋商范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。投标报价须注明总价及各项单价。

(2)、投标人应严格按磋商人提供的清单报价。

(3)、投标报价方式：投标人应充分考虑施工期间的市场风险确定总报价。施工期间不因各类市场风险因素变化而调整报价。

(4)、投标人不得将以下不可竞争费用降低标准计取：

a、财政、税收、物价等部门批准的税金和行政性规费；

b、其他按照法律、法规规定不可竞争的费用；

五、工程量清单及图纸见招标公告附件（在扬州市邗江区政府采购网上免费下载（网址：http://www.hj.gov.cn/hjzfcg/index.shtml）

# 第五章 合同主要条款

GF—2015—0210

合同编号：

政府采购工程合同

（专业建设工程）

# 目    录

第一部分    合同协议书

第二部分    通用合同条款

第三部分    专用合同条款

第一部分 合同协议书

（GF—2013—0201）

建设工程施工合同
（示范文本）

说明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

第一部分合同协议书

发包人（全称）：扬州市公安消防支队邗江区大队

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就扬州市邗江公安消防大队扬力路及新盛路中队训练塔加层改造工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：扬州市邗江公安消防大队扬力路及新盛路中队训练塔加层改造工程

2.工程地点：扬州市公安消防支队邗江区大队扬力路及新盛路中队

3.工程内容：设计施工图纸及工程量清单范围内的全部施工内容

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

4.工程承包范围：

设计施工图纸及工程量清单范围内的全部施工内容

二、合同工期

计划开工日期：年月（具体以发包人或监理签发的开工令时间为准）。

计划竣工日期：年月。

工期总日历天数：80天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）(¥元)

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）(¥元)

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）(¥元)。

2.合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）协议书

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于年月日签订。

十、签订地点

本合同在扬州市公安消防支队邗江区大队签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发承包双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式十份，均具有同等法律效力，发包人执四份，承包人执四份，鉴证方、邗江区政府采购管理办公室各执一份

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

（签字）（签字）

组织机构代码：组织机构代码：

地址：地址：

邮政编码：邮政编码：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

电子信箱：电子信箱：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

鉴证方：扬州市公共资源交易中心邗江分中心（公章）

负责人：

日期：

第二部分通用合同条款

略

第三部分专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）合同协议书（关于工程合同、变更等书面协议或文件）；（2）中标通知书；（3）招标文件以及其附件；（4）投标书及其附件；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）经双方确认标价的工程量清单；（10）工程报价单或预算书。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.2.5 设计人：

名称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.2.6项目管理人：

名称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.2.7跟踪审计人：

名称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久占地和临时占地。

1.1.3.9 永久占地包括：建设单位提供工程规划红线范围内用地。

1.1.3.10 临时占地包括：临时占地由承包人自行考虑。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、国家现行的施工、验收规范及扬州现行质量、安全生产管理条例、法规、法律。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《省厅关于2013版清单的贯彻意见意见》（苏建价[2014]448号）、与工程相关的现行图集、施工说明、现行国家施工规范及验收标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：承包人自备并承担相应费用；

发包人提供国外标准、规范的份数：承包人自备并承担相应费用；

发包人提供国外标准、规范的名称：承包人自备并承担相应费用。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：⑴合同协议书（关于工程合同、变更等书面协议或文件）；⑵中标通知书（3）招标文件及相关澄清或补充文件⑷专用条款⑸通用条款⑹投标书及其附件⑺标准规范及有关技术文件⑻图纸⑼已标价工程量清单或预算书⑽其他合同文件等。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：成交通知书办理完毕后提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：免费提供承包人4套，承包人需要更多复制件时，应自行解决，费用自理；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工及相应配套图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：成交人的投标文件纸质版、项目管理部成员表、已标价的工程量清单、施工组织设计（施工管理、质量管理、安全管理、文明施工组织网络）、安全专项施工方案、工程进度计划、已完成工程量月报表、竣工图、竣工结算等；

承包人提供的文件的期限为：开工前提供切实可行的全部工程施工组织设计和进度计划以及项目管理部成员表、材料供应情况，在开工前提交工程施工总进度计划，并应在每月25日前向工程师提供当月工程进度统计表和下月计划，每周一向工程师提供周计划。采用Project/P3软件或经项目管理单位、发包人同意的类似进度计划软件编制，并免费提供该软件给所有管理部门使用,一式五份（含电子档）报发包人批准。安全专项施工方案等其余文件提前14天报批；

承包人提供的文件的数量为：五份；

承包人提供的文件的形式为：书面（含电子档）；

发包人审批承包人文件的期限：5天。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工地现场办公室；

发包人指定的接收人为：。

承包人接收文件的地点：施工现场承包人办公室；

承包人指定的接收人为：。

监理人接收文件的地点：工地现场办公室；

监理人指定的接收人为：。

项目管理人接收文件的地点：工地现场办公室；

项目管理人指定的接收人为：。

跟踪审计人接收文件的地点：工地现场办公室；

跟踪审计人指定的接收人为：。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按通用条款执行。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：所有场内外道路和交通设施均由承包人自行考虑。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的运输有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：（1）本工程图纸仅用于本工程施工；（2）承包人不得将本工程图纸出示、提供给第三人。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按2013清单规范执行

允许调整合同价格的工程量偏差范围及调整方式：/

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：；

身份证号：；

职务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：监督承包人及监理执行合同情况以及工程质量、进度、投资、安全控制、合同管理、信息管理和协调工作，签证、变更的确认，设备、材料的核定，工期及索赔的批准。

项目管理代表：

姓名：；

身份证号：；

职务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对项目管理代表的授权范围如下：代表发包人行使工程质量、进度、投资、安全控制、合同管理、信息管理、设计对接和协调工作，资金拨付的建议权和否定权，对现场监理、跟踪审计行使监督检查权。

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程变更、经济签证、工期延误、暂定价材料批准。

跟踪审计代表：

姓名：；

身份证号：；

职务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对跟踪审计代表的授权范围如下：代表发包人行使审核工程计量与价款支付、审核工程索赔与签证费用、审核工程价款调整、专业工程招标咨询，材料设备询价、分析工程投资偏差，调整工程造价控制目标、资金拨付的建议权和否定权。

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程变更、经济签证、工期延误、暂定价材料批准。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前移交。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

- 提供施工临时用水、临时用电接驳点，由成交人自行接入施工现场，产生的费用由成交人自行承担；

- 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作；

（3）发包人和监理根据现场场地实际条件和招标标段情况划定承包人施工使用场地范围，作为承包人的办公区、生活区使用，办公区与生活区按照有关施工规定必须分开设置，由承包人按相关标准自行安排搭置，办公区、生活区内治安、卫生、消防等设施的配备和管理均由承包人负责。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：已落实。

发包人是否提供支付担保：是。

发包人提供支付担保的形式：银行保函。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：

执行通用条款，提供完整的符合城建档案馆要求的竣工资料及竣工验收报告。

承包人需要提交的竣工资料套数：三套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：费用由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后三十日内承包人提供符合城建档案馆要求的竣工图三套,竣工资料三套（原件资料），并确保资料准确，必须以承包人为牵头与各专业分包单位的资料一并提交。否则每迟一天，每日向发包人支付违约金1000元。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子版。

（2）承包人应履行的其他义务：

1）本工程所用水、电由承包人统一挂表管理，水电费用按实结算，均由承包人承担并及时缴纳给供电公司和和自来水公司；

2）承包人承担现场的安全、保卫、照明灯责任和费用；在开工前必须对施工现场进行封闭并按实际现场需要，提供施工安全保卫工作及施工照明等，否则，所造成的一切损失责任均由承包人负责；

3）自行办理有关施工场地交通、城管、环卫和施工噪音管理、夜间施工证等手续，不得影响施工工期，并严格按照扬州市城市管理的有关规定以及安全文明施工要求进行施工，发包方不再支付费用；

4）成品保护涉及的所有费用已含在报价中发包人不再另行支付，工程交付使用前承包人自己发生的损坏或因承包人保护实施不当而产生的第三方对成品（半成品）的损坏均由承包人自己负责，对第三方成品的损坏负责赔偿；

5）承包人自行负责承担施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，费用按相关规定执行；

6）施工过程中，要求对现场工完料清，承包人应及时清除现场的所有不需要的障碍物，并应根据发包人要求转移剩余现场残物、垃圾或转移临时工作用具以及工程不再需要的施工设备。如果承包人清除现场垃圾不及时，发包人有权委派他人清除现场垃圾，由此发生的费用从承包人工程款中扣除。在接到发包人书面通知7天内按发包人指示拆除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料，施工范围内的场地平整清洁，并以通过发包人工程师验收为标准，所发生的费用由承包人自行承担。如逾期未能执行，发包人有权安排其他单位完成，所需费用由发包人从工程款中扣除；

7）承包人须积极配合发包人、监理人协调解决外部矛盾，不得以外部矛盾作为工期不能完成的理由；

8）承包人负责做好迎接各类现场检查的配合工作，相关费用在投标中综合考虑；

9）承包人须在发包人的统筹安排下，积极配合参与整个项目的流水穿插作业，如其他配套专业间的衔接等，同时应配合和参与工程的验收和移交；

10）安排足够的工程管理人员，各工种合格的技术人员和工人，按劳动管理部门的要求，特种施工人员必须持有上岗证；

11）保证工地的管理井然有序，无打架斗殴等不良现象；

12）加强卫生管理，无传染病、食物中毒等现象。

13）按时支付农民工工资。

14) 其他双方另行协商确定

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：作为承包人施工现场负责人，全面负责本工程施工现场进度、质量、安全工作，负责本合同的全面履行。

可要求撤换的人员：

（1）对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员；

（2）专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；

（3）不能积极配合工程师正常工作的人员；

（4）违反工程师或承包人工地现场管理规定的人员；

（5）无证上岗的人员（适用于按规定必须有上岗证人员）；

（6）与投标书及本合同规定名册不符的人员；

（7）与本工程施工无关的人员等。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：该工程施工过程中项目经理不得随意更换，项目经理每周至少6天，每天至少8小时在现场组织施工，因特殊原因不得到岗的需事先得到发包人同意，否则发包人保留处罚的权利。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人未提交项目经理劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，承包人同时向发包人交纳违约金，具体金额由发包人确定。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：成交项目经理和项目技术负责人不得随意更换，在施工阶段必须常驻工程现场，如连续两次现场临检不在或每周在现场少于6天的，每天至少8小时在现场组织施工，发包人将对其处以2000元/天的处罚；未经工程师、发包人同意，项目经理连续5天或一个月累计10天不在现场，发包人有权解除合同。投标承诺的项目部管理人员不到位、施工现场质量安全管理不善或其它不履行投标承诺的行为的，每发现一次处以3000元的处罚。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：实际进入施工现场组织施工的项目经理必须是投标项目经理，施工过程中不得更换。如需更换项目经理，须符合《扬州市建设工程项目经理管理暂行办法》第十二条规定的情形，并对其处以10万元/次的经济处罚，且所更换的项目经理资质等级及所完成工程业绩等不得低于原通过资格审查的项目经理相应条件，并征得发包人书面同意。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：如果发包人或监理工程师有充分的理由认为项目经理不能胜任工作，监理工程师在报发包人同意后，以书面形式通知承包人，要求承包人更换项目经理；承包人应在收到监理工程师（下同）通知之日起的7天内，按照工程师要求，提出新的项目经理人选，报工程师、发包人批准后，立即任命。工程师有权要求项目经理立即从工程中撤换行为不轨或在履行其职责时不能胜任、玩忽职守的承包人项目部人员及认为其在现场出现是不适宜的人员。被要求撤换的人员应被从速替换，无工程师的批准不得重新进入现场工作。否则，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：正式签订合同前。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人及工程师有权要求承包人立即从工程中撤换在发包人或监理人认为行为不轨或在履行其职责时不能胜任、玩忽职守的人员及发包人或监理人认为其在现场出现是不适宜的人员。被要求撤换的人员应从速替换，无发包人的批准不得重新进入现场工作。所更换的人员的资质等级不得低于原通过资格审查的相应条件，并征得发包人书面同意。承包人无正当理由拒绝更换主要管理人员，每一人次处罚5000元；必要时，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：工程施工过程中，现场管理人员必须是投标文件中明确的项目组织网络中的管理人员，如实际进场人员与投标文件不符，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人委派的技术负责人、施工员、安全员和质检员等现场工程管理人员，应符合相关规定，工程全体管理人员应全身心投入本工程工作。未经发包人批准，严禁脱岗或离岗，如有发生，每次罚款200元/人/次，每天罚款500元/人/天，连续3天或一个月累计5天不在现场，发包人有权要求更换人员，必要时可解除合同，承包人承担所有责任。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：渣土外运以外的所有工程，如需分包需经发包人同意，禁止违法分包。

关键性工作的范围：按相关规范、标准执行。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：需要专业分包以及特殊情况下，发包人认为需要分包的；所有分包必须取得发包人的认可。

本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程渣土外运必须发包给具备《渣土运输车辆许可证》、《渣土运输车辆交通安全证》和《渣土运输车辆通行证》的渣土运输企业作业。

附：市区第一批渣土车运输公司名单

| 市区渣土运输公司目录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公司名称 | 法人 | 联系方式 |
| 1 | 启铭 | 王化徐 | 18652765555 |
| 2 | 华鑫 | 吴同雪 | 15195559533 |
| 3 | 杨桩 | 于金涛 | 18352781598 |
| 4 | 安扬 | 穆兵 | 13235265777 |
| 5 | 盛世 | 陈杰 | 15380368833 |
| 6 | 昌平 | 袁恩昌 | 13605277866 |
| 7 | 康平 | 陈寿平 | 13218995888 |
| 8 | 中港 | 施永定 | 13952734884 |
| 9 | 捷运 | 周仁人 | 17306281888 |
| 10 | 安洁 | 熊必林 | 13805275502 |
| 11 | 建扬 | 王化良 | 13276576999 |
| 12 | 立根 | 王宝强 | 13218978506 |
| 13 | 畅通 | 魏群 | 13773412888 |
| 14 | 顺平 | 罗毅 | 13056387817 |
| 15 | 旺森 | 胡林成 | 15396769222 |
| 16 | 和丰 | 王化具 | 13813190630 |
| 17 | 鑫瑞 | 徐为齐 | 13222311234 |
| 18 | 万顺 | 孙万强 | 13952711111 |
| 19 | 建业 | 夏传见 | 18936234222 |
| 20 | 晨建 | 赵建明 | 13705270222 |
| 21 | 骏涛 | 刘伟 | 13645278555 |
| 22 | 勤天 | 孙正兴 | 13852703188 |
| 23 | 苏武 | 冯亚军 | 13952529999 |
| 24 | 昌隆 | 杜东波 | 13952716555 |
| 25 | 瑞安 | 郭美玲 | 15358528560 |
| 26 | 耀旺 | 王启旺 | 13032568899 |

其他关于分包的约定：  /  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按分包合同约定的条款执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程竣工验收前由承包人负责保护，并承担相应费用。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：施工合同签订前，成交人向发包人提交合同总价的2％作为履约保证金，工程竣工验收合格后一次付清，不计息。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：受发包人委托对工程质量、进度、投资、安全进行控制、并做好合同管理、信息管理和协调工作，对于工期和造价具有审核的权利和义务，但无决定权。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：；

职务：；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：

1、发包人委托给监理人的职权：对现场工程质量、安全、进度进行管理。

2、需要取得发包人批准才能行使的职权：工程变更、工程开、停、复工、工程签证、工期延长、违反工程管理规定对施工单位的经济处罚。

3、工程师可以全面行使合同规定或合同暗含的权利，但在采取以下行动之前，必须报发包人批准，未经发包人书面同意的以下相关文件一律无效：

(1)批准改变工程质量验收的标准；

(2)批准延长工期；

(3)批准涉及到对合同总价有影响的变更或指示；

(4)批准工程索赔；

(5)批准施工工序的重大变更；

(6)批准重要部位的设计变更；

(7)确定工程变更估价。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按照通用条款执行（当合同当事人均对总监的确定无异议时应形成书面纪要，有争议时暂按总监的确定执行，不得影响正常施工）。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

（1）承包人应保证本工程按设计要求通过验收。

（2）如果未通过验收，且经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足安全和使用功能的，该检验批可以予以验收，但承包人应向发包人支付合同价30%的违约金。

（3）如果交验工程存在严重的缺陷或者超过检验批的更大范围内的缺陷，可能影响安全性和使用功能。经法定检测单位检测鉴定以后认为达不到规范标准的相应要求，则发包人将拒绝接收该项目，由承包人对该部分拆除重建，并承担相应的违约责任。

关于工程奖项的约定：  /  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：验收前承包人首先进行自检，在隐蔽工程验收和中间验收前应提前 24小时通知发包人、监理单位，并提供相关资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前  18  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

1）承包人对现场作业和现有施工方法的安全承担全部责任，并赔偿因承包人责任给发包人造成的一切损失；

2）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受行业、监理方的安全检查和监督，并针对该工程特点,采取一切必要的安全防护措施，消除事故隐患，承担施工中的全部安全责任及费用（包括承包人和承包人原因造成的第三方）；

3）若发生安全事故，承包人承担全部责任，与发包人无关。承包人应按规定立即报告建设主管部门并通知发包人和监理。如因此造成发包人承担责任的，发包人有权向承包人索赔；

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款及扬州市相关规定执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）施工方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：若出现以下情况造成工期延误的且该项延误对关键线路的工期造成延误时,发包人不承担费用，只认可工期顺延，顺延时间双方另行协商。（1）不可抗力；（2）发包人未能及时组织设计交底，或发包人对已完工序进行设计变更的；（3）因发包人设计变更在建筑面积、结构形式、设计标准作重大调整，增加的工程量使承包人工程进度无法按原计划实施进行的；（4）非因承包人原因停水、停电连续24小时以上的。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

发包人有权追究承包人延误工期的违约责任，每逾期一天，承包人按照5000元/天向发包人支付违约金。如实际施工节点工期超过投标文件中计划节点工期7日，发包人有权按上述条款追究承包人违约责任并将工程进度款暂停至下一支付节点拨付，直至解除合同，承包人还应赔偿因其违约给发包人造成的所有损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：/。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：提前不奖。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：如有，则在报价中已综合考虑。

# 8.4.2承包人采购材料设备设施设备：

# (1)其采购、运输、验收、检验、保管等费用由承包人负责。

(2)承包人负责采购的材料设备，应按发包人要求及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责；承包人采购的材料设备设施不符合设计和标准要求时，承包人应按要求时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此延误的工期不予顺延。

(3）必须经发包人对产品品牌、质量等级、价格进行认定后方可采购，并交监理进行质量验收后方能使用。发包人对该部分材料质量具有检查监督权利，材料使用具有否决权。

(4）承包人必须向监理出具各种材料试验证明和报告，在取得监理认可后方能使用。承包人自购材料质价和标底中价格、品质、档次相对应，不能以降低承包人自购的材料品质、档次来抵消风险，也不得要求转给发包人供应。

(5）承包人自购材料、设备，出现质量问题、含有放射性及含有毒、有害物质和有强烈刺激性气味等不符合环保、卫生要求的，环境检测不合格或影响创优目标的，由承包人负责处理并赔偿由此给发包人造成的经济损失。

（6）钢筋、预拌商品混凝土、预拌砂浆、PPR给水管及管件、闸阀、热镀锌钢管、镀锌钢板等材料承包人必须经监理及招标人对品牌确认并同意后方可采购，并与供货商签定相关供货合同。此部分货款发包人按本文件中规定的工程款支付方式支付给承包人，承包人必须及时足额支付给供货商，发包人有督促承包人支付此部分货款的权利。

（7）本工程可调差材料进场前，乙方应提供与招标控制价相当的材料样品，经甲方、监理单位、跟踪审计单位确认并认价后方可进场使用，否则甲方有权提出退场要求。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

承包人在采购材料、设备前须提供与规格相符的样品一份，样品应在订购制造此样品材料的30日历天前呈报。有关此样品的材料及加工步骤在被发包人工程师核准之前均不允许使用。每份样品都应有标签指示下列项并附有材料的说明书、性能介绍、出厂报告、合格证明、在工程中的使用位置等，且标签上应留有空间让发包人工程师写上意见及盖用核准章，经核准后方可批量进场，且样品选材要达到环保、节能、安全的要求。所有材料及设备应与样品相符，承包人应提供适合尺寸的样品作为方便对照之用。所有样品均为发包人所有，被发包人工程师核准通过的样品应成为日后用于对照的标准，承包人需在工地办公区选择一间有锁的样品室给工程师，以保存一份样品以便施工中对照。承包人必须保证施工中材料设备设施质量与样品一致，否则，造成的损失由承包人承担；承包人在材料设备设施到货前24小时通知发包人和监理工程师验收。

所有材料应在进场前报样，经发包人及监理确认品牌、型号及样品后，封样，待材料进场时核对；电子设备需由双方专业人员确认后采购。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：承包人自备。

施工现场需要配备的试验设备：承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更及发包人要求变动的内容

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；

（2）已标价工程量清单没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整，承包人报价浮动率=（1-成交价/招标控制价）*100%，工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应通过市场调查等取得有合法依据的市场价格，注：计算报价浮动率时的成交价和招标控制价应扣除计取规费、税金等相关费用后的暂列金额、暂估价、甲供材；

（4）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：1、单价措施项目变更原则同分部分项工程；2、总价措施项目中以费率报价的，费率不变；3、总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；4、原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施变更要求，经发包人确认后调整；5、如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方另行协商确定。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款执行。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除调差材料以外的所有风险

风险费用的计算方法：已包含在投标报价内，承包人应充分考虑施工期间各种风险因素，包括：因正常的天气变化（参照历史同期气象资料）、地形等自然条件的变化，采取的临时措施等；

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）调差材料价格波动按“11. 价格调整第2种方式”的内容进行调整，其它材料均不作调整。；

（2）施工期间人工费用按照政策性文件进行调整；

注：投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补措施项目，但不得更改本清单中已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。本清单中已列的单价措施项目清单，凡是要求按投标总价包干的，投标人应根据自己的施工方案综合报价，实际施工中措施项目的清单工程量、项目特征、工作内容如与招标工程量清单中单价措施项目不一致，除工程变更引起施工方案改变外，结算时单价措施项目按投标总价不作调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：

风险范围以外是指变更的范围：设计变更或者发包人要求变动的情况，调整方法见10.4.1 变更估价原则

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                  /              。

风险费用的计算方法：                /                。

风险范围以外合同价格的调整方法：          /          。

3、其他价格方式：                    /         。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价的10%。

预付款支付期限：签订合同后施工单位进场。

预付款扣回的方式：               /                     。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：            /              。

预付款担保的形式为：                 /                 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  1、执行建设工程工程量清单计价规（GB50500-2013）；

2、执行2014年江苏省相关计价定额。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25日前报本月完成工程量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款及扬州市相关规定执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /             。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

中标价即为合同价。签订合同后施工单位进场前付至合同价的30%，本工程完工后付至工程合同价的70%，审计完成后到付至工程审定价的95%，余款作为工程质保金待质保期满后无任何质量问题付清（质保金不计息）。

同时凭验收合格手续和收据原件，鉴证方退还履约保证金（不计利息）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /         。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人支付进度款的期限：按12.4.1条款内容执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：       /        。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：         /         。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人认为工程具备竣工验收条件后，承包人负责收集、审查、汇总整理各专项分包的各项资料，并向工程师提供完整的竣工验收资料（含竣工图）和验收申请，工程师收到申请后7天内组织初步验收，由发包人、工程师及相关单位共同参加。初验提出的整改要求全部完成并经初验小组核实后，工程师在7天内批复工程验收申请，作为承包人正式提交竣工验收报告的依据。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按合同约定的工期。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误一天罚5000元。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后10日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：经发包人或有关部门审计后。

发包人完成竣工付款的期限：按12.4.1条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按通用条款执行。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：经发包人或有关部门审计后。。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后14天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：终审价的3%作为质量保证金至竣工验收合格后满贰年付清。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：         /          ；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式:         /          。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:          /                           。

关于质量保证金的补充约定：       /                      。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见附件3《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按通用条款执行。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /         。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期予以顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /       。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：另行商议。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：另行商议。

（7）其他：                 /                         。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 56天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款执行。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：支付违约金，除专用条款已约定的内容，其他情形违约金的具体金额由发包人和监理人商定。

注：当承包人未按时支付农民工工资时，发包人有权从应付工程款或履约保证金中扣除，且承包人需承担由于拖欠农民工工资造成的一切损失并支付违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因延误工期超过15天的，发包人有权解除合同，承包人承担一切责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按实支付。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执行。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 56 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按江苏省及扬州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按江苏省及扬州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

承包人是否应为从事危险作业的职工办理意外伤害保险：是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：按通用条款执行。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：按通用条款执行。

选定争议评审员的期限：按通用条款执行。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行。

其他事项的约定：                 /                    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按通用条款执行。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向扬州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地有管辖权的 人民法院起诉。

21.补充条款

21.1.工程验收

21.1.1 质量：要求工程必须一次性验收达到合格标准

21.1.2 中间验收：

（1）双方约定中间验收部位：验收前承包人首先进行自检，在中间验收前应提前24小时通知发包人、监理方，并提供相关资料。

（2）达不到约定条件的部分，监理方或发包人一经发现，可要求承包人返工，承包人应按监理方或发包人的要求返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任。

（3）监理方或发包人发现工程质量问题，可下达停工令，承包人在3天内提出书面整改措施，经报项目总监和甲方代表审批同意后，实施整改，由此所产生的工期延误和整改费用，由承包人承担，否则发包人有权停止拨付工程款。

（4）图纸不完善需及时沟通，完善确认后组织施工，确保工艺品质。

21.1.3 承包人要加强渣土运输车辆的管理，应安排专人负责车辆的冲洗及工地出入口的清理保洁工作，不得污染城市道路，否则处以5000元/次的罚款。

21.1.4 因承包人违反本合同约定而发生诉讼或仲裁的，发包人因此所产生的包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等均由承包人承担。

21.1.5成交人需积极协助发包人办理工程报监、施工许可证，以及各项工程验收，做好接待工作（布置现场、接送等），如因成交人不配合不参加造成延误或处罚，成交人负责承担发包人损失。

21.1.6需要做检测的材料所产生的运输费用由成交人承担，同时成交人需配合发包人及时取得检测报告。

21.1.7承包人需确保室外配套工程竣工验收通过后直至负责办理好排水许可证（副本），相关费用投标报价时综合考虑，不另支付。

21.1.8强弱电工程竣工验收通过后，承包人负责对接协调供电公司、弱电公司，直至正式电源接通，供电工程需由符合扬州市供电公司入库单位完成，以上所有相关费用投标报价时综合考虑，不另支付。

工程质量保修书

发包人（全称）：扬州市公安消防支队邗江区大队

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国政府采购法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就扬州市邗江公安消防大队扬力路及新盛路中队训练塔加层改造工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

施工图及工程量清单范围内所有内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5     年；

3．装修工程为     2    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     2    年；

5．供热与供冷系统为    2     个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：本工程质量保修期按国家相关规定执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    24     个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内因承包人不能及时履行保修义务，发包人有权另请第三方维修，费用按实际发生费用的2倍从保修金中扣除。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

七、合同生效及其他

合同应由买方、卖方、鉴证方签字。

合同一式四份，以中文书写,甲方、乙方各执一份，鉴证方执一份，邗江区政府采购管理办公室执一份。

如需修改或补充合同内容，应经买方、卖方、鉴证方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

发包人(公章)：               承包人(公章)：

地址：                       地址：

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：

电话：                       电话：

传真：                       传真：

开户银行：                   开户银行：

账号：                       账号：

邮政编码：                   邮政编码：

鉴证方：扬州市公共资源交易中心邗江分中心（公章）

负责人：

日期：

# 第六章附 件

附件一：磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致：扬州市公共资源交易中心邗江分中心

根据贵方 （项目名称）（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人 (姓名和职务)代表 （投标人名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、报价为人民币（大写）：元（￥：元）。

3、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

4、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成招标内容，确保采购人验收、使用。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及政府采购相关管理部门的处罚。

6、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

7、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日    期：   年    月    日

附件二：法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

扬州市公共资源交易中心邗江分中心：

本授权书声明：注册于 （投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称 ，项目编号： 磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字或盖章：

日期：     年    月    日

### 附件三：其他(根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料)

根据招标文件要求的，或投标人认为需要提交的资料，如有的话。

附件四：报价表格式

报  价  表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名 称 | 报价 |  |  |

供应商名称:（公章）

附件五：分项报价表格式

分项报价表（可根据实际情况调整表格内容）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 工程分项 | 数量 | 单价 | 总价 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件六：技术服务要求偏离表格式

工程要求偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 工程技术/服务要求 | 磋商响应 |  | 偏离 |

说明：

如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（盖章）

附件七：商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应 |  | 偏离 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（公章）

# 附件八：供应商廉洁自律承诺书

# 扬州市邗江区政府采购供应商廉洁自律承诺书

政府采购是实行公开、公平、公正的阳光工程，给予了每个供应商平等竞争的机会。作为参与此次政府采购活动的供应商,我公司现郑重做出以下承诺：

一、遵守《中华人民共和国政府采购法》及省、市有关政府采购的各项法律、法规和制度。

二、客观真实反映自身情况，按规定接受政府采购供应商资格审查, 不提供虚假材料，不夸大自身技术和提供服务的能力。

三、以合法正当的手段参与政府采购的公平竞争。不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向采购人、采购代理机构、评审机构行贿或者提供其他不正当利益。

四、在政府采购活动中，认真履行规定义务,包括:遵守采购程序，按要求编写投标、响应文件，并保证投标、响应文件内容的真实可靠；按时递交投标、响应文件，缴纳相关保证金；在评标、开标现场遵守相关纪律，不影响正常的采购秩序；按规定的时间和程序与采购人、采购代理机构签订采购合同；按时缴纳履约保证金，并严格履行合同。

五、自觉接受邗江区政府采购监督管理部门及其他相关部门的监督检查。

如违反以上承诺，我公司愿承担一切法律责任，并接受政府采购监督管理部门及其他相关部门依法作出的处罚。

承诺单位（盖章）

法定代表人（授权代表）签字

2019年  月   日

附件九：参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：______________

日期：______年    月     日

附件十：投标确认函

投标人参加投标确认函

扬州市公共资源交易中心邗江分中心：

本单位将参加贵中心于月日开标的采购编号为的项目的投标。本单位已在扬州市邗江区政府采购网成功下载标书，特发函确认。

（单位公章）

年　　　月　　　日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 联系人 |  |  |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |

备注：1、请准备参与本项目投标的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）因投标人填写有误，造成以上信息资料的不实将由投标人承担责任。

2、请投标人将此函原件在2019年12月24日上午11:00前（北京时间）送至或快递至交易中心。