合同编号：穗新合字〔2017〕　号

新光大桥钢拱肋内部防锈处理、新光快速路龙潭立交跨线桥0＃桥台维修加固、新光隧道排水、防水系统大修和新光快速路全线人行天桥维护

承包合同

发包人：广州市新光快速路有限公司

承包人：

日期：二○一七年　　月

合同协议书

发包人（全称）：广州市新光快速路有限公司（甲方）

承包人（全称）：　　　　　　（乙方）

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目事项协商一致，订立本合同。

一、服务范围

乙方向甲方提供新光大桥钢拱肋内部防锈处理、新光快速路龙潭立交跨线桥0＃桥台维修加固、新光隧道排水、防水系统大修和新光快速路全线人行天桥维护服务，包括不限于：

（1）、新光大桥进行拱肋及拱脚部分的防腐除锈、凿除劣化混凝土及密封维护服务工作；

（2）、龙潭立交跨线桥进行左幅0#台台身加固、搭板及引道脱空处治、防撞栏加固及混凝土破损和裂缝处治维护服务工作；

（3）、新光隧道进行渗漏水处治维护服务工作；

（4）、全线人行天桥（含大涌路人行天桥、江海大道人行天桥、榄塘村人行天桥、新滘立交人行天桥）的桥面破损处治、排水疏通、防腐除锈处治等维护服务工作。

二、 合同工期

服务期从招标人发出进场指令至所有服务项目完成为止，服务期至年月止。

三、项目质量标准及保修期限

1、项目质量：按现行国家或行业的质量检验评定标准为合格。

2、保修期限：按照《建设工程质量管理条例》规定。

四、 合同价款

根据公开招标结果，本项目合同价为人民币　　　元；其中新光大桥钢拱肋内部防锈处理：中标价为人民币　　　元；新光快速路龙潭立交跨线桥0＃桥台维修加固中标价为人民币　　　元；新光隧道排水、防水系统大修：中标价为人民币　　　元，新光快速路全线人行天桥维护中标价为人民币　　　元。

五、 承包方式

本项目承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。结算金额以财评结果为准。其中：

（一）合同在实施期间，投标时所报费用不因人工、材料、机械价格的变化和其他影响合同实施成本的事项的发生而进行调整，也不因时间与工作量发生变化而变化（政府部门文件下达可调整的除外）。乙方漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，乙方不得再向甲方收取任何费用。

（二）乙方投标报价已包括了为实施和完成本项目全部服务工作所需的人工费、材料费、机械设备费、配合协调费、工程保险费、风险费、管理费、规费、利润、税金等所有的一切相关费用。不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无涨落，均不再调整。

六、付款方式

1、本合同项下所有付款均采用合同货币即人民币付款。

2、在合同签订且承包人按要求提交合同总价10%的银行履约保函且材料进场经发包人确认后，承包人可按实际工作量申请计量支付，发包方按照上级主管部门资金管理规定，办理支付。

3、项目预付款

3.1本合同工程预付款参照《关于印发<广州市城建投资项目计划和资金管理工作指引（2012版）>的通知》（穗建计【2012】686号）的精神及合同承包价，经计算为合同价的30%，即为 ￥　　　元；合同签订后且收到承包人提交的等额预付款银行保函后，发包人参照《关于印发<广州市城建投资项目计划和资金管理工作指引（2012版）>的通知》（穗建计【2012】686号），向承包人支付工程预付款。

3.2扣回工程预付款的时间、比例：按承包人完成的工作量与合同承包价的比例扣回，当累计完成工作量达到合同承包价的60％时扣回全部预付款，工程开工后，工程预付款应从工程进度款中按比例扣回，具体预付款扣回方式执行《关于印发<广州市城建投资项目计划和资金管理工作指引（2012版）>的通知》（穗建计【2012】686号）规定并按下表执行：

预付款扣回比例表

| 已完工作量与合同承包价的比例（a） | 扣回预付款的比例 | 累计扣回比例 |
| --- | --- | --- |
| 20%≤a＜30％ | 10％ | 10％ |
| 30%≤a＜40％ | 20％ | 30％ |
| 40%≤a＜50％ | 30％ | 60％ |
| 50%≤a≤60％ | 40％ | 100％ |

注：a=已完成工作量/合同承包价（扣除预留金）

4、在本项目完成所有合同内容，乙方按要求报审资料并经监理及发包方确认后，发包人按照实际完成工作量的80%控制支付，累计不超过合同价的80%。

5、在乙方完成本合同约定的全部工作内容并经验收合格且结算经相关行政主管部门终审后，发包方支付至终审价的97%。

6、终审价剩余的3%作为质量保证金，质量保修期满后发包人办理支付。

7、工程结算价以广州市财政局评审结果为准。

8、本项目为市财政资金项目，根据广州市财政局相关管理规定，合同价款按市财政局资金三年滚动政策落实及支付。

9、由于发包人使用的是市财政资金，根据广州市财政局有关管理文件要求，合同金额由市财政部门直接划拨给承包人，实际付款时间以市财政部门划拨为准。

10、合同支付条款与广州市财局城维资金管理办法相冲突的，以市财局相关管理办法为准。

七、履约保证金

（一）履约保证金为中标合同价的10%，承包人可以提供国有或股份制商业银行开具的保函作为履约保证金。除非合同另有约定，取得和提交履约保函的费用由承包人承担。

（二）履约保函的有效期：履约保函在服务内要保持有效，在服务期满后28天之内，履约保函由甲方书面通知失效。

八、甲乙双方权责

（一）甲方权责：

- 甲方应履行本合同第五条规定的支付义务。

- 甲方有权根据本合同及合同附件规定的质量要求对乙方提供的服务的质量进行监督，并要求乙方进行必要的说明。

- 甲方有权根据本合同及项目服务内容，根据自身的需要及时得到乙方的支持服务。

- 委派相关的工程技术人员作为甲方代表，确认工程量清单、材料、施工方案、工程质量、验收，对承包人的维修、维护工程实施管理，并及时签认承包人的书面请款书。

（二）乙方权责：

- 乙方负责为本合同所列工程量清单进行安装、检测、加固等服务。

- 乙方应按下列标准和质量要求施工：

  - 施工机构及现场管理要求

为把好工程质量、安全、进度关，确保工程质量等级达到合格，对工程的质量、安全、进度和成本，实行高效益、有计划的组织、协调和管理。建立健全的施工组织管理机构。委派的驻场人员必须是乙方本单位在职职员，并已在本单位购买社保半年以上。驻场人员必须每天到岗，如抽查发现无故缺勤的，则按1000元/次进行罚款处理，超过3次的则追究违约责任。

  - 施工要求

本工程施工要点如下：

（1）采用先进的施工技术；

（2）投入现代化的施工机械设备；

（3）合理的施工方案和先进的施工组织。

（4）施工过程要求

A、严格按照国家、省市、地方施工规范要求进行施工。

B、根据工程进度计划，编制材料订购、质量检测、配方测试，确保材料质量和供应的计划。

  - 项目施工目标

（1）质量目标：确保工程质量一次验收合格。

（2）安全目标：杜绝重大安全事故的发生，控制工伤、轻伤事故在千分之一内。

（3）工期目标：按合同规定。

- 乙方应按以下主要技术组织要求管理

  - 工程施工中，要严格执行有关技术操作的各项规程，要注意落实下列各点中的技术措施。实行目标管理，明确总目标为合格。

（1）成立以总工程师为首的全面质量和管理小组。

（2）明确并认真落实技术岗位责任制和技术交底制度。

（3）落实图纸会审、定位放线、预检复核、材质验收、成品保护等有关规定。

（4）制定自检，互检（交接检）末检制度。

（5）对工程实行质量预控，施工程序及工艺标准施工。

（6）特殊工种必须持证上岗。

注 : 除应执行本施工组织设计方案（概要）外,应参照国家等现行有关规定及工程建设标准作进一步完善。

九、合同变更

1、所有变更必须遵循“先审批、后变更” 的原则，工程变更权限和审批程序按《关于印发城建固定资产投资项目工程变更管理办法（试行）的通知》（穗建计〔2009〕241号）文件规定执行（如甲方或上级部门有新的规定，按其最新规定执行）。

工程变更经上述相应权限单位批准后，由甲方委托监理人向乙方发出变更指令，乙方按合同约定实施变更工作。没有经甲方批准也没有监理工程师的工程变更指令，乙方应按照合同约定施工，无权对合同工程作出任何变更。

2、 当发现不能满足甲方所要求的工期时，乙方应在原定完工日期30天前书面告知总监理工程师及甲方，以便采取切实有效措施保证合同工期，但不因此豁免乙方按本合同约定承担违约责任。

3、 乙方在施工期间，发现甲方提供的施工现场情况与实际有不符的，发现合同原计划或方案不尽合理的，应及时向甲方反映，并及时提出确保工程的顺利进行的应变方案。经双方协商签署有关文件后，继续下一阶段工作。

4、双方约定合同价款的其他调整因素：

(1)后继法律法规变化事件；

(2)工程变更事件；

(3)合同双方当事人约定的其他调整事件；

(4)经发包人同意的工程设计变更、现场签证；

(5)发包人指示；

合同价款调整的办理：承包人应在上述情况发生后14天内，按本合同规定的计价调整原则和程序，将调整原因、方式、初步的拟调整金额等以书面形式上报监理单位审核，经监理单位和发包人审核批准后，并可作为调整拨付工程进度款的依据。

5、在项目实施期间，招标文件工程量清单漏项的项目、原设计没有而实际发生设计变更的项目，经发包人审批确认后，按下列办法进行工程量及综合单价的计算：

工程量清单内综合单价包干，项目措施费清单内包干，在工程结算时不得变更，即在施工过程中即使工程量清单内项目的工程量发生变更，综合单价、项目措施费也不发生改变，工程量按实结算。招标文件工程量清单漏项的项目、原设计没有而实际发生变更的项目，其工程量以工程师依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、计价办法、工程量计算规则、图纸等规定计量确认的实际工程量为准。综合单价计算方法为：

（1） 中标的工程量清单中已有相同项目的适用的综合单价，则沿用。

（2） 中标的工程量清单中已有类似项目的，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变（若招标文件的工程量清单列出多个同类项目，而中标的投标报价有不同的综合单价，则该类项目的单价换算取工料机水平最高即消耗量最少的、管理费和利润取费最低的综合单价进行分析换算）。换算时出现类似项目综合单价中没有的材料单价按《广州地区建设工程材料指导价》计算，指导价没有的材料单价凭工程师审核确认的有效发票的材料单价计算。

（3）中标的工程量清单中没有适用或类似的，则作为新增项目（是否为新增项目由双方协商确定），采用工程量清单计价办法进行计价并折算为综合单价，其综合单价执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《广东省建筑与装饰工程计价办法(2010)》、《广东省市政工程计价办法(2010)》等，套用《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010)》、《广东省市政工程综合定额(2010)》、《广州市市政工程补充综合定额》，其中人、材、机参照施工期间的广州市造价管理部门颁发相关文件计取【定额使用的依次顺序为：① 本合同项目主体工程所属专业的定额、附属工程所属专业的定额；② 第①点所述定额中若个别分项项目没有定额可套用，则采用与该分项项目性质、功能、工艺相似或相近的其它定额换算；定额采用建设行政主管部门颁发的最新定额，若项目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，规定不明确或不可操作的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定】及对应的工程计价办法计算确定，项目措施费根据相关规定按实计算。项目的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门的有关规定及《广州地区建设工程常用材料综合价格》及《建设工程材料（设备）厂商价格信息》执行，没有的材料单价凭工程师审核确认的有效发票的材料单价进行补差计算。双方确认后，送财政部门或审计部门评审，最终以财政部门或审计部门的审核结果为准。

十、 信息和保密

（一）对于一方向另一方提供的信息和资料，另一方须以合理和合适的方式或按照适用的专业标准保密这些资料。未经提供方书面同意，另一方不得将这些资料通过任何方式透露给第三方。但甲方合理使用所获得的项目成果则不在此列。

（二）甲方向乙方提供的资料、档案均属于甲方的财产，当项目完成或终止后，应甲方要求，乙方须归还这些资料和档案（包括拷贝）。

（三）未经甲方同意，乙方不得将本项目成果公开或透露给第三方。

（四）在任何时候，不论是合同有效期内还是合同终止以后，对另一方提供的技术文件、事务、业务或操作方法以及甲方系统的配置等（下称秘密信息）实行严格保密。除非另一方书面授权或该方在本项目下开展业务活动需要，任何一方不得向任何人透露任何秘密信息。

十一、罚则

（一）乙方没有很好地履行合同下的义务，甲方向乙方发出整改通知书（含电话通知），乙方应按照通知书要求限期整改，否则按1000元/次进行罚款处理。

（二）乙方收到甲方发出的整改通知书或整改书后的承诺期内（或甲方以书面同意的时间内）尚未整改的，甲方可提出全部或部分终止合同。

（三）如甲方全部或部分终止合同，未终止部分的义务乙方仍应继续履行，甲方支付该部分的合同价款。

（四）合同期间，由乙方施工不善，受到政府部门处罚或违反安全操作规程而导致工伤事故，所发生的损失均由乙方自负，甲方保留延迟支付进度款及追究其责任（含经济损失）的权利。

（五）乙方必须做好安全生产措施，负责落实安全生产责任制，由于乙方措施不力（或不当）引起自身或他人的人身安全事故，由乙方负责。同时，甲方扣除当年的服务费用（按医疗签定部门的受伤标准扣罚外，另作轻伤一人扣5万元，重伤一人扣10万元，死亡一人扣15万元处罚。）

（六）乙方在投标文件中填报的技术力量，在实际工作过程中原则上不得更换，有特殊情况需要更换的，需经甲方同意后更换符合资格要求的人员，更换率不得超过50%，超过50%时每更换1人次，处罚1万元。

十二、诚信行为管理

在项目发包及合同履行过程中，如合同承包人（服务方）发生不诚信行为，将被业主公司列入不诚信单位名单，视情节轻重程度，限制在6个月至3年时间内，不得参与业主公司管辖范围内日常管养项目或维修专项的投标，不诚信行为包括但不限于以下行为：
　　1.生产经营场所发生人员死亡的；

2.重大社会负面影响包括但不限于交通中断、大面积停水停电停气、大范围通信中断、人员紧急疏散、中断行车2小时以上，或群体性事件等。

3.由于质量问题造成项目无法通过验收且养护项目被财政收回的；

4.发生其他由质量问题而引起的重大社会负面影响事件的。

5.投标过程中串通投标、使用他人名义投标、任意弃标、提供虚假资料的；

6.以行贿行为谋取中标的；

7.招标过程中采取故意投诉，导致招标中断或招标延误；

8.发生质量事故或安全事故造成社会负面影响需要面对媒体和进行危机公关，合作企业法定代表人在规定的时间内未到现场面对媒体进行危机公关的；

9.因合作企业原因造成信访、维稳事件，造成较大社会影响；

10.中标后转包工程、非法分包工程、非法转让业务的；

11.严重违反合同约定的，具体包括但不限于以下行为：

- 提供或使用假冒伪劣或以次充好产品、不符合国家规范规定材料的；

- 自身管理混乱，技术力量薄弱及低价中标无法控制成本，导至合同工期严重滞后或难以履行完成的；

- 工程竣工验收后，不出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的；

- 不履行保修义务或者拖延履行保修义务的；

- 其他经认定为严重违反合同规定的。

12.违反廉洁协议约定的；

13.安全生产工作不到位，造成不良后果的；

14.拖欠农民工工资，造成不良后果的；

15.为谋取非法利益，给业主公司造成损失的；

16.经业主公司上级交投集团公司认定的其他不诚信行为。

十三、争议或纠纷处理

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，双方可以向有管辖权的人民法院起诉。

十四、其它

（一）因工作需要，乙方全天候保持备勤工作状态，遇有问题或甲方指令应立即处理。

（二）提供服务期间，交通组织协调，由乙方自行解决，甲方给予协助。

（三）重大节日、重要活动、创文、迎检、恶劣天气、突发事件、自然灾害等特殊时期，乙方要无条件服从甲方安排，按时完成相关工作。

（四）合同约定的项目，非经甲方同意，乙方不得将本项目全部或任何部分分包和转包给他人。否则，甲方有权单方面终止合同，并令其退场，由此而造成直接经济损失由乙方负责赔偿。

（五）乙方必须严格按照已经确认的项目实施方案组织作业，并接受甲方或其委托的监理单位对工程质量、工期、安全、文明作业、环保及工地纪律的监督和管理，并符合广州市安全文明、余渣排放、减排节能的相关规定进行养护，优先使用环保低碳无灰尘的机械设备。

（六）乙方拟派项目管理架构人员设置必须满足项目需要，乙方至少配备项目负责人1名、服务工程师1名，施工计划负责人1名、资料负责人1名、质安负责人1名。特别是特种作业人员，无证人员一律不得进入项目现场。

（七）乙方必须根据本项目的特点预先对本项目涉及的材料、设备等编制使用计划，以满足维护、应急要求。

（八）乙方在管理服务期内由于乙方责任造成群众及其他人人身伤亡和财产损失的，由乙方负全责赔偿。如出现工伤事故，不论责任在谁，乙方应先抢救员工，并先垫付医药费，妥善处理善后事项。

（九）本合同到期后（竣工验收后），乙方必须于三个月内完善结算资料并报送结算财政投资评审（项目如需结算评审），过期甲方不再受理结算申请。

（十）乙方提供的设备和材料须与甲方原来的一致，特殊情况在征得甲方书面同意后，甲方可以允许乙方提供使用性能优于甲方设备部件的备件和材料，对于更换下来的部件和材料归甲方所有。

十五、其他

1、本合同未尽事宜，按现行国家和地方工程建设相关法律法规及《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）执行。

2、本合同一式十份，甲方执五份，乙方执五份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

| 甲方（盖章）：广州市新光快速路有限公司 | 乙方（盖章）: |
| --- | --- |
| 地址: | 地址: |
| 法定代表人 或授权代表（签字）： | 法定代表人 或授权代表（签字）： |

签订日期：2017年　月　日

附件1

安全生产合同

为在　　项目施工合同的实施过程中创造安全，高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人广州市新光快速路有限公司（以下简称“甲方”）与承包人　　（以下简称“乙方）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．召开安全生产专题会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．定期组织监理对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和广州市有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的注册建造师到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。注册建造师是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，注册建造师必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同作为施工合同的附件，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方（盖章）：广州市新光快速路有限公司　　　乙方（盖章）：

法定代表人                                   法定代表人

或                                           或

其授权的代理人：                             其授权的代理人：  
附件2

工程质量保修书

甲方：广州市新光快速路有限公司

乙方：

为保证　　　在合理使用期限内正常使用，甲方乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致签订工程质量保修书，乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括　　　　　施工；以及其他构造物工程等和双方约定的其它工程。具体质量保修内容双方约定如下：

按照《建设工程质量管理条例》规定

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程约定质量保修期如下：

1、保修期为一年，质量保修期从竣工验收合格之日算起 。

2、保修期内售后服务承诺：

3、因乙方未及时履行修复义务，导致工程毁损或者造成人身、财产损害的，乙方应当承担赔偿责任。

三、质量保修责任

1、急修时要求在2小时以内响应并赶到现场，在24小时内修复完毕；

2、与厂家协调达成长期合作共识，确保备品备件能有充足的货源并保证在两天内进行更换。

3、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后7天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可以委托其它人员修理。

4、发生须紧急抢修事故，乙方应在接到修理通知后应立即到事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。

5、在国家规定的工程合理使用期内，乙方确保道路、桥梁及排水工程的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

6、质量保修完成后，由甲方组织验收。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3 ％。

本工程质量保修金金额为(大写)：

五、质量保修金的返还

甲方在质量保修期满、缺陷责任期证书签发之日起第28天后，将剩余保修金返还乙方(无息)。

- 其他

本工程质量保修书作为施工合同附件，由甲方、乙方双方共同签署。

甲方：广州市新光快速路有限公司     　　　乙方:

法定代表人：                             法定代表人：

或                                       或

委托代理人：                             委托代理人：

附件3

廉政合同

根据国家有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，广州市新光快速路有限公司（以下简称“甲方”）与承包人　　　　（以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

- 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设纪检、监察等有关部门的相关规定。

- 严格执行（项目名称）项目的合同文件，自觉按合同办事。

- 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

- 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．甲方的义务

- 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

- 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧婚娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

- 甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方项目有关的材料设备供应、项目分包、劳务等经济活动等。

- 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料， 不得要求乙方购买合同外的材料和设备。

- 甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿还中介活动和安排个人施工队伍。

3．乙方义务

- 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

- 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

- 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

- 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

- 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪，政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设行政主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目验收后止。

7．本合同作为施工合同的附件，与项目施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

甲方：广州市新光快速路有限公司     乙方：

（盖章）                                （盖章）

法定代表人:                              法定代表人:

或                                       或

其授权的代理人：                         其授权的代理人：

中标通知书

工程量清单（已标价）